I Auszug aus dem Zwischenbericht des Tatfunkkurses 07/08

Zusammenarbeit mit dem Mediencoach

Unser Mediencoach erwies sich für unsere Gruppe als wahrer Glücksfall!!!

Frau A. stand uns von der ersten Minute an zur Verfügung und gab uns wertvolle Tipps in puncto Themenfindung, Sendungsaufbau und Gestaltung verschiedenster Radiobeiträge. Des Weiteren ermöglichte sie uns die Kontaktaufnahme mit xyz. Die Zusammenarbeit mit unserem Mediencoach beläuft sich hauptsächlich auf regen E-Mail-Kontakt. Oftmals schildern wir ihr den aktuellen Arbeitsstand der einzelnen Gruppen, woraufhin sie uns ihr Feedback gibt, beispielsweise erhielt sie die von uns erarbeiteten Fragenkataloge vor den Interviewterminen und ergänzte bzw. modifizierte Fragen. Zusätzlich wurden bereits zwei achtstündige Workshops abgehalten, zu denen sich Mediencoach und Truppe trafen. Inhalte dieser intensiven Workshops waren neben der Themenfindung, dem Sendungsaufbau und der Gestaltung der Radiosendung vor allem das Schreiben von Drehbüchern, die Rohmaterialsichtung und ein Sprechtraining. Als Folge des Sprechtrainings kristallisierten sich auch unsere beiden Moderatoren Marcel K. und Luigi-Luca G. heraus. Für die Zukunft sind zwei weitere Workshops geplant, um die Einzelbeiträge zu erstellen und die komplette Radiosendung einzuspielen.

II Auszug aus dem Zwischenbericht des Tatfunkkurses 08/09

## Zeitplan: Bewertung des Projektablaufs

| Nr. | Steps | Termin | Phasen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Allgemeines Reportertraining | 11.08-25.08 | Planungsphase |
| 2 | Zuweisung der Arbeitsgruppen | 27.08.08 |  |
| 3 | Erstes Treffen mit dem Mediencoach | 10.09.08 |  |
| 4 | Festlegung des Themas der Sendung | 26.09.08 |  |  |
| 5 | Verfassen des Projektantrages | 05.10-18.10 |  |  |
| 6 | Beginn der Recherchen | 24.10.08 | Entstehungsphase |
| 7 | Mediencoach: Zweites Treffen (Radioformate) | 25.11.08 |  |
| 8 | Anfertigung der ersten Segmente | 15.01.09 |  |
| 9 | Zwischenbericht | 13.02.09 |  |
| 10 | Fertigstellung der Beiträge | 27.04.09 |  |  |
| 11 | Schneiden der einzelnen Berichte | 18.05.09 |  |  |
| 12 | Produktion der Sendung | 28.05.09 |  |  |
| 13 | Hörprobe | 05.06.09 |  |  |
| 14 | Verfeinerung der endgültigen Sendung | 15.06.09 | Fertigstellungsphase |
| 15 | Einsendung der fertigen Sendung +Abschlussbericht | 19.06.2009 |  |

Den Zeitplan aus dem Projektantrag (s.o.) konnten wir soweit einhalten. Die Planungsphase haben wir erfolgreich abgeschlossen. Derzeit, wie in 1. Momentaner Projektverlauf beschrieben, befinden wir uns noch in der Entstehungsphase. Nach dem zweiten Treffen mit unserem Mediencoach A. im November entstanden erste Aufnahmen, welche wir nun einspielen und auswerten. Somit sind wir gerade dabei, die ersten Beiträge anzufertigen (s. Zeitplan Punkt 8). Wir sind guter Hoffnung, die Beiträge bis zum 27. April fertigstellen zu können und dann in der finalen Fertigungsphase eine Sendung aus den verschiedenen Segmenten entstehen zu lassen.